## Planeación
Task Name | Duration (days) | Start date | End date | In charge | 2025-02-10 |  |  |  |  | 2025-02-17 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-03 |  |  |  |  | 2025-03-10 |  |  |  |  | 2025-03-17 |  |  |  |  | 2025-03-24 |  |  |  |  | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-04-07 |  |  |  |  | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-05-05 |  |  |  |  | 2025-05-12 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  |  | 2025-06-02
[5 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Initial Proposal
Background research | 10 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | - | bar: 2025-02-10 M to 2025-02-17 W
Comparative of engines | 12 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | Leonardo | bar: 2025-02-10 F to 2025-02-24 T
Proposal description | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Claudia | bar: 2025-02-17 T to 2025-02-17 W
Mission description | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Claudia | bar: 2025-02-17 T to 2025-02-17 W
Conditions setting | 15 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | - | bar: 2025-02-10 W to 2025-02-24 T
Design Point Studies
Initial thrust analysis | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Claudia | bar: 2025-02-24 T to 2025-02-24 T
Initial inlet and fan design | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Javier | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-17 F
Initial compressor design | 9 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Diego | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-10 M
Initial combustion analysis | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Leonardo | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-17 F
Initial turbine design | 9 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Claudia | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-10 W
Initial nozzle analysis | 15 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | Claudia | bar: 2025-03-10 M to 2025-03-24 T
Regroup and efficiency calculations | 25 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Javier | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F
Afterburner incorporation and analysis | 13 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | Leonardo | bar: 2025-03-10 T to 2025-03-24 M
Required parameters changes | 44 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | - | bar: 2025-02-24 T to 2025-02-24 T; 2025-03-03 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T
Off-Design Points Studies
Takeoff condition confirmation | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Combat conditionn confirmation | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Required parameters changes | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Thermodynamic Cycle
Initial description and values | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | - | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-17 F
Parameter changes | 86 | 2025-03-03 | 2025-05-28 | - | bar: 2025-03-03 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Simulation of cycle | 61 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | - | bar: 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Efficiency calculations | 51 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | Diego | bar: 2025-04-07 M to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Detailed Design
Inlet | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Javier | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Compressor | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Diego | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Combustion chamber and afterburner | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Leonardo | bar: 2025-03-24 M to 2025-03-24 W; 2025-03-24 F to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Turbine | 56 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | Claudia | bar: 2025-03-31 W to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Nozzle | 51 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | Claudia | bar: 2025-04-07 M to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W
Feasibility
Manufacturing cost analysis | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Diego | bar: 2025-05-26 F to 2025-06-02 T
Material requirements | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Javier | bar: 2025-05-26 F to 2025-06-02 T
RCS verification | 59 | 2025-04-07 | 2025-06-05 | - | bar: 2025-04-07 M to 2025-04-07 T; 2025-04-28 M to 2025-05-26 W; 2025-05-26 F to 2025-06-02 T

## Planeación (2)
Task Name | Duration (days) | Start date | End date | In charge | 2010-02-01 |  |  |  |  | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  |  | 2003-03-01 |  |  |  |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  |  | 1931-03-01 |  |  |  |  | apr-07 |  |  |  |  | apr-14 |  |  |  |  | apr-21 |  |  |  |  | apr-28 |  |  |  |  | 2005-05-01 |  |  |  |  | 2012-05-01 |  |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2002-06-01
[5 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Initial Proposal
Background research | 10 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | - | bar: 2010-02-01 M to 2017-02-01 W
Comparative of engines | 12 | 2025-02-14 | 2025-02-26 | Leonardo | bar: 2010-02-01 F to 2024-02-01 T
Proposal description | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Claudia | bar: 2017-02-01 T to 2017-02-01 W
Mission description | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | Claudia | bar: 2017-02-01 T to 2017-02-01 W
Conditions setting | 15 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | - | bar: 2010-02-01 W to 2024-02-01 T
Design Point Studies
Initial thrust analysis | 3 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Claudia | bar: 2024-02-01 T to 2024-02-01 T
Initial inlet and fan design | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Javier | bar: 2003-03-01 M to 2017-03-01 F
Initial compressor design | 9 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Diego | bar: 2003-03-01 M to 2010-03-01 M
Initial combustion analysis | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Leonardo | bar: 2003-03-01 M to 2017-03-01 F
Initial turbine design | 9 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Claudia | bar: 2003-03-01 M to 2010-03-01 W
Initial nozzle analysis | 15 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | Claudia | bar: 2010-03-01 M to 2024-03-01 T
Regroup and efficiency calculations | 25 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Javier | bar: 2003-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F
Afterburner incorporation and analysis | 13 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | Leonardo | bar: 2010-03-01 T to 2024-03-01 M
Required parameters changes | 44 | 2025-02-25 | 2025-04-10 | - | bar: 2024-02-01 T to 2024-02-01 T; 2003-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T
Off-Design Points Studies
Takeoff condition confirmation | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Combat conditionn confirmation | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Required parameters changes | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | - | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Thermodynamic Cycle
Initial description and values | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | - | bar: 2003-03-01 M to 2017-03-01 F
Parameter changes | 86 | 2025-03-03 | 2025-05-28 | - | bar: 2003-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Simulation of cycle | 61 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | - | bar: 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Efficiency calculations | 51 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | Diego | bar: apr-07 M to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Detailed Design
Inlet | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Javier | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Compressor | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Diego | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Combustion chamber and afterburner | 65 | 2025-03-24 | 2025-05-28 | Leonardo | bar: 2024-03-01 M to 2024-03-01 W; 2024-03-01 F to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Turbine | 56 | 2025-04-02 | 2025-05-28 | Claudia | bar: 1931-03-01 W to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Nozzle | 51 | 2025-04-07 | 2025-05-28 | Claudia | bar: apr-07 M to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W
Feasibility
Manufacturing cost analysis | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Diego | bar: 2026-05-01 F to 2002-06-01 T
Material requirements | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | Javier | bar: 2026-05-01 F to 2002-06-01 T
RCS verification | 59 | 2025-04-07 | 2025-06-05 | - | bar: apr-07 M to apr-07 T; apr-28 M to 2026-05-01 W; 2026-05-01 F to 2002-06-01 T

## Thrust
Altitude | 40000 | ft |  | R_aire | 287.0501
P0 | 18800 | Pa
T0 | 216.65 | K
Mach | 1.8 |  |  |  |  | Fn uninstalled | 125880.2262 | N | 125.8802 | kN
c0 | 294.7531 | m/s |  |  |  | mp_f | 0.20942 | kg/s
V0 | 530.5556 | m/s
rho0 | 0.3023 | kg/m3
D0 | 1.09 | m
A0 | 0.93313 | m2
mp_0 | 149.6633 | kg/s
diferencia entre P0 y P1, etc… como obtener
D9 | 1.17 | m
A9 | 1.0751 | m2
P9 | 18800 | Pa | Perfectly expanded
V9 | 1100 | m/s | Se puede cambiar, se asume
SFC | 0.6 | lb/lbf-h | 1.632e-05 | kg/N-s

## Iteraciones
Atmospheric Conditions
Altitude (m) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
Density (kg/m3) | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363
Pressure (kPa) | 20.9162 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Temperature (K) | 216.65 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223
Mach | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Sound (m/s) | 294.9689 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604 | 299.2604
Velocity (m/s) | 530.944 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208 | 598.5208
m0 (kg/s) | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
h0 (kJ/kg) | 217.5166 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892 | 223.892
Cp_cold (kJ/kgK) | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
γc | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Cp_hot (kJ/kgK) | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152
γt | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Cp_AB (kJ/kgK) | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241
γAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Inlet
τr | 1.648 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
πr | 5.7458 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244
ηd | 0.995 | 0.935 | 0.96 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935
πd | 0.99314 | 0.90249 | 0.93915 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249 | 0.90249
Tt0 | 357.0392 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4
Pt0 | 120.1802 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445 | 78.2445
Tt2 | 357.0392 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4 | 401.4
Pt2 | 119.3552 | 70.6147 | 73.4832 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147 | 70.6147
Fan
τf | 1.4884 | 1.226 | 1.4756 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226 | 1.226
πf | 3.5 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
ηf | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ef | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Pt13 | 417.7433 | 134.1679 | 257.1911 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679 | 134.1679
Tt13 | 531.4176 | 492.1195 | 592.3012 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195
Fan duct
πfd | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
ηfd | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
m15 | 44.2588 | 18.1656 | 43.1747 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656 | 18.1656
M15 | 0.48809 | 0.48809 | 0.68432 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809 | 0.48809
Pt15 | 409.3885 | 132.8262 | 254.6192 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262
Tt15 | 531.4176 | 492.1195 | 592.3012 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195 | 492.1195
a15 | 451.3437 | 434.3349 | 466.3666 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349 | 434.3349
P15 | 347.8433 | 112.8578 | 186.1257 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578
T15 | 507.2488 | 469.738 | 541.5782 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738 | 469.738
LPC
τc1 | 1.0285 | 1.0307 | 1.0282 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307
πc1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
ηc1 | 0.96959 | 0.89863 | 0.97973 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863
ec1 | 0.97 | 0.9 | 0.98 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Tt2.5 | 367.2046 | 413.7308 | 412.7102 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308 | 413.7308
Pt2.5 | 131.2908 | 77.6761 | 80.8315 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761 | 77.6761
HPC
τc2 | 2.9956 | 2.1903 | 2.6653 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903 | 2.1903
πc2 | 39.9014 | 11.8194 | 26.9471 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194 | 11.8194
ηc2 | 0.93555 | 0.86124 | 0.93845 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124 | 0.86124
ec2 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Tt3 | 1100 | 906.2 | 1100 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2 | 906.2
Pt3 | 5238.6843 | 918.0833 | 2178.1718 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833 | 918.0833
ht3 (kJ/kg) | 1104.4 | 909.8248 | 1104.4 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248 | 909.8248
τc_total | 3.0809 | 2.2576 | 2.7404 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576 | 2.2576
πc_total | 43.8915 | 13.0013 | 29.6418 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013 | 13.0013
OPR | 152.5659 | 22.2937 | 97.4331 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937 | 22.2937
Combustor
πb | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ηb | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Qr (kJ/kg) | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
Tt4 | 2100 | 1600 | 2100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Pt4 | 4976.75 | 872.1791 | 2069.2632 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791 | 872.1791
ht4 (kJ/kg) | 2419.2 | 1843.2 | 2419.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2 | 1843.2
τλ | 11.1219 | 8.2325 | 10.8052 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325 | 8.2325
f | 0.033938 | 0.02374 | 0.033938 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374 | 0.02374
HPT
τt1 | 0.74666 | 0.65335 | 0.57367 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409 | 0.87409
πt1 | 0.2742 | 0.11715 | 0.094652 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764 | 0.50764
ηt1 | 0.92256 | 0.84016 | 0.96266 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323 | 0.81323
et1 | 0.91 | 0.8 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Tt4.5 | 1567.982 | 1045.3635 | 1204.7002 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375 | 1398.5375
Pt4.5 | 1364.6283 | 102.174 | 195.8609 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754 | 442.754
LPT
τt2 | 0.76654 | 1.0535 | 1.0638 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743 | 0.78743
πt2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ηt2 | 0.90405 | 0.79476 | 0.94844 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316 | 0.82316
et2 | 0.89 | 0.8 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Tt5 | 1201.9193 | 1101.2468 | 1281.5545 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468 | 1101.2468
Pt5 | 409.3885 | 132.8262 | 254.6192 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262 | 132.8262
m5 | 36.9542 | 32.5901 | 38.0751 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901 | 32.5901
M5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
a5 | 662.4351 | 634.0858 | 671.381 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858 | 634.0858
T5 | 1154.3042 | 1057.62 | 1185.6913 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62 | 1057.62
P5 | 347.8433 | 112.8578 | 186.1257 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578 | 112.8578
τt_total | 0.57234 | 0.68828 | 0.61026 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828 | 0.68828
πt_total | 0.08226 | 0.15229 | 0.12305 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229 | 0.15229
BPR
ηm | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
α | 1.2383 | 0.57063 | 1.1724 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063 | 0.57063
Mixer
ht6M | 920.8033 | 991.423 | 1007.8417 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423 | 991.423
cp6M (kJ/kgK) | 1.0713 | 1.099 | 1.0734 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099
γ6M | 1.3649 | 1.3521 | 1.3639 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521
A15/A5 | 0.79413 | 0.37156 | 0.76544 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156 | 0.37156
C1 | 1.333 | 1.3328 | 1.6534 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328 | 1.3328
C2 | 0.52221 | 0.52037 | 0.74424 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037 | 0.52037
C | 6.5155 | 6.5598 | 4.9355 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598 | 6.5598
M6M | 0.52716 | 0.52183 | 0.7881 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183 | 0.52183
P6M | 336.1569 | 109.9366 | 166.6041 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366 | 109.9366
πM,i | 0.98798 | 0.99073 | 0.9774 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073 | 0.99073
Pt6M,i | 404.4688 | 131.5943 | 248.8656 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943 | 131.5943
πM,f | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Pt6M | 396.3794 | 128.9624 | 243.8883 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624 | 128.9624
Afterburner
πAB | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
ηAB | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Tt7 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Pt7 | 364.669 | 118.6454 | 224.3772 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454 | 118.6454
fAB | 0.040364 | 0.038538 | 0.038114 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538
Nozzle
πn | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
P9/P0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Pt9 | 346.4356 | 112.7131 | 213.1584 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131 | 112.7131
P9 | 79.4815 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Tt9 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
T9 | 1423.9221 | 1556.1909 | 1343.3915 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909 | 1556.1909
M9 | 1.6423 | 1.3789 | 1.8051 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789 | 1.3789
R_AB (kJ/kgK) | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638
a9 | 728.0977 | 761.1635 | 707.209 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635 | 761.1635
V9 | 1195.753 | 1049.54 | 1276.598 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54 | 1049.54
V9_eff | 1447.0393 | 1362.4273 | 1498.6591 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273 | 1362.4273
Nondim Fn | 3.2686 | 2.7332 | 3.174 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332 | 2.7332
TSFC (mg/s/N) | 34.4307 | 48.478 | 34.9181 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478 | 48.478
Fn (N) | 310755.6221 | 128466.3789 | 330153.2506 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789 | 128466.3789
Efficiencies
ηth | 0.67476 | 0.47184 | 0.70432 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184 | 0.47184
ηp | 0.53685 | 0.61044 | 0.57079 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044 | 0.61044
ηo | 0.36225 | 0.28803 | 0.40202 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803 | 0.28803
Note on A4: USUARIO: P0
Note on A5: USUARIO: T0
Note on A7: USUARIO: a0
Note on A9: USUARIO: limit: 80-100 kg/s
Note on A24: USUARIO: adiabatic component
Note on A28: USUARIO: 3.5 a 6, adaptativo
Note on A35: USUARIO: due to pressure loss
Note on A37: USUARIO: Mach at fan duct exit, calculated with M5
Note on A39: USUARIO: adiabatic component, total temperature
Note on A41: USUARIO: static pressure
Note on A52: USUARIO: inf limit: 15
Note on A55: USUARIO: 1100K max
Note on A60: USUARIO: inf limit: 45
Note on A65: USUARIO: sup lim 2100
Note on A83: USUARIO: = Pt15
Note on A85: USUARIO: proposed Mach at turbine exit
Note on A93: USUARIO: 0.4:1 to 3:1 (combat to cruise)
Note on A111: USUARIO: proposed value
Note on A119: USUARIO: adiabatic component

## Iteraciones (2)
Atmospheric Conditions
Altitude (m) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500
Density (kg/m3) | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363 | 0.3363
Pressure (kPa) | 20.9162 | 20.9162 | 20.9162 | 20.9162 | 20.9162 | 20.9162 | 20.9162
Temperature (K) | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 216.65
Mach | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Sound (m/s) | 294.9689 | 294.9689 | 294.9689 | 294.9689 | 294.9689 | 294.9689 | 294.9689
Velocity (m/s) | 530.944 | 530.944 | 530.944 | 530.944 | 530.944 | 530.944 | 530.944
m0 (kg/s) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
h0 (kJ/kg) | 217.5166 | 217.5166 | 217.5166 | 217.5166 | 217.5166 | 217.5166 | 217.5166
Cp_cold (kJ/kgK) | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
γc | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Cp_hot (kJ/kgK) | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152
γt | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33
Cp_AB (kJ/kgK) | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241
γAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Inlet
τr | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648
πr | 5.7458 | 5.7458 | 5.7458 | 5.7458 | 5.7458 | 5.7458 | 5.7458
ηd | 0.995 | 1.995 | 2.995 | 3.995 | 4.995 | 5.995 | 6.995
πd | 0.99314 | 3.1762 | 7.5903 | 15.239 | 27.2438 | 44.8333 | 69.334
Tt0 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392
Pt0 | 120.1802 | 120.1802 | 120.1802 | 120.1802 | 120.1802 | 120.1802 | 120.1802
Tt2 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392 | 357.0392
Pt2 | 119.3552 | 381.7137 | 912.2023 | 1831.4205 | 3274.1694 | 5388.0787 | 8332.5713
Fan
τf | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4884
πf | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
ηf | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ef | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Pt13 | 417.7433 | 1335.9978 | 3192.7081 | 6409.9719 | 11459.5929 | 18858.2755 | 29163.9994
Tt13 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176
Fan duct
πfd | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
ηfd | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99
m15 | 60 | 60.75 | 61.5 | 62.25 | 63 | 63.75 | 64.5
M15 | 0.48809 | 1.4806 | 2.5115 | 3.5863 | 4.7025 | 5.8559 | 7.0418
Pt15 | 409.3885 | 1309.2779 | 3128.8539 | 6281.7724 | 11230.4011 | 18481.11 | 28580.7194
Tt15 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176 | 531.4176
a15 | 451.3437 | 385.1846 | 307.1975 | 244.4239 | 198.3825 | 164.7985 | 139.8151
P15 | 347.8433 | 366.7839 | 179.8894 | 72.9096 | 30.2423 | 13.5862 | 6.6473
T15 | 507.2488 | 369.4401 | 234.9859 | 148.7626 | 97.997 | 67.6259 | 48.676
LPC
τc1 | 1.0285 | 1.1136 | 1.115 | 1.1069 | 1.0982 | 1.0904 | 1.0837
πc1 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1
ηc1 | 0.96959 | 2.0784 | 3.3189 | 4.6455 | 6.0375 | 7.4827 | 8.973
ec1 | 0.97 | 1.97 | 2.97 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 6.97
Tt2.5 | 367.2046 | 397.6017 | 398.0934 | 395.2 | 392.0961 | 389.3144 | 386.9107
Pt2.5 | 131.2908 | 801.5987 | 2827.8271 | 7508.8242 | 16698.264 | 32867.2802 | 59161.2559
HPC
τc2 | 2.9956 | 2.7666 | 2.7632 | 2.7834 | 2.8054 | 2.8255 | 2.843
πc2 | 39.9014 | 30.5445 | 30.418 | 31.1727 | 32.0096 | 32.7846 | 33.474
ηc2 | 0.93555 | 0.93753 | 0.93756 | 0.93738 | 0.93719 | 0.93701 | 0.93686
ec2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
Tt3 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Pt3 | 5238.6843 | 24484.4545 | 86016.7187 | 234070.3801 | 534505.0379 | 1077540.4155 | 1980363.4101
ht3 (kJ/kg) | 1104.4 | 1104.4 | 1104.4 | 1104.4 | 1104.4 | 1104.4 | 1104.4
τc_total | 3.0809 | 3.0809 | 3.0809 | 3.0809 | 3.0809 | 3.0809 | 3.0809
πc_total | 43.8915 | 64.1435 | 94.2957 | 127.8081 | 163.249 | 199.986 | 237.6653
OPR | 152.5659 | 713.0593 | 2505.0596 | 6816.8173 | 15566.3574 | 31381.1433 | 57674.0019
Combustor
πb | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
ηb | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Qr (kJ/kg) | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000
Tt4 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Pt4 | 4976.75 | 23260.2318 | 81715.8828 | 222366.8611 | 507779.786 | 1023663.3947 | 1881345.2396
ht4 (kJ/kg) | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2 | 2419.2
τλ | 11.1219 | 11.1219 | 11.1219 | 11.1219 | 11.1219 | 11.1219 | 11.1219
f | 0.033938 | 0.033938 | 0.033938 | 0.033938 | 0.033938 | 0.033938 | 0.033938
HPT
τt1 | 0.72556 | 0.27208 | 0.16744 | 0.12093 | 0.094638 | 0.077738 | 0.06596
πt1 | 0.24151 | 0.064145 | 0.084148 | 0.11332 | 0.14438 | 0.17518 | 0.2048
ηt1 | 0.92373 | 1.4731 | 1.8143 | 2.1059 | 2.3742 | 2.628 | 2.8716
et1 | 0.91 | 1.91 | 2.91 | 3.91 | 4.91 | 5.91 | 6.91
Tt4.5 | 1523.6702 | 571.3763 | 351.6162 | 253.945 | 198.7396 | 163.2504 | 138.5155
Pt4.5 | 1201.9155 | 1492.0286 | 6876.2341 | 25197.7309 | 73315.0488 | 179320.3863 | 385305.4784
LPT
τt2 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6
πt2 | 0.09894 | 2.7244 | 3.7906 | 3.7702 | 3.5175 | 3.2505 | 3.0157
ηt2 | 0.91594 | 2.1252 | 4.0833 | 6.667 | 9.8291 | 13.539 | 17.7742
et2 | 0.89 | 1.89 | 2.89 | 3.89 | 4.89 | 5.89 | 6.89
Tt5 | 914.2021 | 914.2021 | 914.2021 | 914.2021 | 914.2021 | 914.2021 | 914.2021
Pt5 | 409.3885 | 1309.2779 | 3128.8539 | 6281.7724 | 11230.4011 | 18481.11 | 28580.7194
m5 | 20.6788 | 20.9373 | 21.1957 | 21.4542 | 21.7127 | 21.9712 | 22.2297
M5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5
a5 | 577.7325 | 503.438 | 413.6401 | 339.165 | 282.9417 | 240.8494 | 208.8051
T5 | 877.9852 | 666.6925 | 450.0687 | 302.5907 | 210.585 | 152.5895 | 114.6874
P5 | 347.8433 | 366.7839 | 179.8894 | 72.9096 | 30.2423 | 13.5862 | 6.6473
τt_total | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533 | 0.43533
πt_total | 0.08226 | 0.056288 | 0.038289 | 0.02825 | 0.022117 | 0.018054 | 0.015192
BPR
ηm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
α | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mixer
ht6M | 666.7264 | 666.7264 | 666.7264 | 666.7264 | 666.7264 | 666.7264 | 666.7264
cp6M (kJ/kgK) | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419
γ6M | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794 | 1.3794
A15/A5 | 2.206 | 2.1366 | 2.0378 | 1.9387 | 1.8494 | 1.7715 | 1.7037
C1 | 1.3332 | 4.0447 | 9.6599 | 18.4228 | 30.5463 | 46.2021 | 65.529
C2 | 0.51075 | 1.7973 | 3.7643 | 6.644 | 10.5605 | 15.5896 | 21.7841
C | 6.8136 | 5.0646 | 6.5853 | 7.6887 | 8.3666 | 8.7832 | 9.0487
M6M | 0.50649 | 0.75058 | 0.52362 | 0.45464 | 0.42444 | 0.40876 | 0.39968
P6M | 342.5368 | 834.7879 | 1260.8558 | 1045.1911 | 739.9152 | 510.131 | 356.9416
πM,i | 0.99449 | 0.9223 | 0.48455 | 0.19136 | 0.074447 | 0.030919 | 0.013921
Pt6M,i | 407.1325 | 1207.5441 | 1516.097 | 1202.0585 | 836.0701 | 571.4185 | 397.8644
πM,f | 0.98 | 1.98 | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 5.98 | 6.98
Pt6M | 398.9899 | 2390.9373 | 4517.9692 | 4784.1928 | 4163.6291 | 3417.0825 | 2777.0934
Afterburner
πAB | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92
ηAB | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Tt7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Pt7 | 367.0707 | 2199.6624 | 4156.5316 | 4401.4574 | 3830.5388 | 3143.7159 | 2554.9259
fAB | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386 | 0.014386
Nozzle
πn | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
P9/P0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Pt9 | 348.7171 | 2089.6792 | 3948.7051 | 4181.3845 | 3639.0118 | 2986.5301 | 2427.1796
P9 | 79.4815 | 79.4815 | 79.4815 | 79.4815 | 79.4815 | 79.4815 | 79.4815
Tt9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
T9 | 710.8834 | 470.2738 | 406.0429 | 400.7133 | 413.7686 | 433.0733 | 454.303
M9 | 1.6466 | 2.7403 | 3.1228 | 3.1576 | 3.0733 | 2.9542 | 2.8298
R_AB (kJ/kgK) | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638 | 0.28638
a9 | 514.453 | 418.4291 | 388.8056 | 386.2455 | 392.487 | 401.5385 | 411.2627
V9 | 847.1053 | 1146.6388 | 1214.167 | 1219.6023 | 1206.2447 | 1186.2176 | 1163.7955
V9_eff | 1024.1917 | 1233.185 | 1284.7366 | 1288.9352 | 1278.6293 | 1263.2584 | 1246.17
Nondim Fn | 1.7142 | 2.4312 | 2.6081 | 2.6225 | 2.5872 | 2.5344 | 2.4758
TSFC (mg/s/N) | 23.8936 | 16.8462 | 15.7037 | 15.6175 | 15.8309 | 16.1603 | 16.5431
Fn (N) | 291237.7134 | 418235.6225 | 454202.7824 | 462281.2241 | 461542.5719 | 457516.5072 | 452190.087
Efficiencies
ηth | 0.76836 | 1.2389 | 1.3683 | 1.3791 | 1.3527 | 1.3137 | 1.271
ηp | 0.68283 | 0.60193 | 0.58484 | 0.58349 | 0.58682 | 0.59184 | 0.59754
ηo | 0.52466 | 0.74572 | 0.80025 | 0.80469 | 0.79379 | 0.77753 | 0.75945
Note on A4: USUARIO: P0
Note on A5: USUARIO: T0
Note on A7: USUARIO: a0
Note on A9: USUARIO: limit: 80-100 kg/s
Note on A24: USUARIO: adiabatic component
Note on A28: USUARIO: 3.5 a 6, adaptativo
Note on A35: USUARIO: due to pressure loss
Note on A37: USUARIO: Mach at fan duct exit, calculated with M5
Note on A39: USUARIO: adiabatic component, total temperature
Note on A41: USUARIO: static pressure
Note on A52: USUARIO: inf limit: 15
Note on A55: USUARIO: 1100K max
Note on A60: USUARIO: inf limit: 45
Note on A65: USUARIO: sup lim 2100
Note on A83: USUARIO: = Pt15
Note on A85: USUARIO: proposed Mach at turbine exit
Note on A93: USUARIO: 0.4:1 to 3:1 (combat to cruise)
Note on A111: USUARIO: proposed value
Note on A119: USUARIO: adiabatic component